gvSIG
Una alternativa para los proyectos de fortalecimiento institucional de la cooperación al desarrollo.
“Implementación de SIG libre para la gestión municipal y riesgos ambientales en Guatemala”
Fabián Rodrigo Camargo Luque
Consultor SIG
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y Asociación de Municipios de Sacatepéquez

---
Temario
Promotores de la implementación de SIG en el gobierno local
El programa de cooperación
Metodología
Dificultades en el proceso
Resultados
Conjunto de datos
Razones que nos llevaron a gvSIG
Conclusiones

---
Promotores de la implementación de SIG en el gobierno local (países en vía de desarrollo)
Procesos de modernización del estado
Procesos de descentralización
Planificación estratégica territorial
Gobiernos
(nacionales/ municipales)
Alta vulnerabilidad a desastres de origen natural
Degradación ambiental
El entorno natural
Alta demanda de información georreferenciada
Cooperación internacional al desarrollo
Situación
Promotor

---
El programa de cooperación
Programa de cooperación “Creación de capacidades locales para el desarrollo humano local y el buen Gobierno: Reconstrucción, Prevención y Planeación Estratégica en el Departamento de Sacatepéquez, Guatemala”,

---
Objetivo específico:
Desarrollar sistemas de información geográfica para apoyar la planificación y gestión municipal con un enfoque transversal en la gestión de riesgos de procedencia natural/ambiental.
Departamento de Sacatepéquez
República
de Guatemala

---
Metodología
Fase preparatoria
Recopilación de información
Selección herramienta SIG
Diseño y desarrollo del Modelo de Datos
Entrega del SIG
Sensibilización
(Autoridades municipales y Técnicos)
Convenios Interinstitucionales
(Ministerios e instituciones públicas)
Recopilación y Catalogación
Valoración
Evaluación de necesidades
Pruebas y selección
Capas Básicas
Tratamiento y ajuste de datos
Capacitación
Instalación de Sofware
Entrega de Datos

---
Dificultades en el proceso
Desconocimiento sobre SIG (autoridades municipales)
Personal técnico con diferentes niveles de formación académica
Datos: Escala, metadatos y estándares
Costes en capacitación y tecnología

---
Resultados
Convenios interinstitucionales para el intercambio de datos
Conjuntos de datos por municipio, cuenca y departamento de Sacatepéquez
Conjunto de mapas para el proceso de Planificación Estratégica Territorial de Sacatepéquez bajo el convenio entre Asociación de Municipios de Sacatepéquez (AMSAC y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN)
Tres cursos teorico-prácticos de SIG realizados con la colaboración del Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación (AECI) en La Antigua Guatemala
50 técnicos capacitados en SIG (municipios e instituciones públicas presentes en el departamento).

---
Conjuntos de datos

---
Razones que nos llevaron a gvSIG
Tipo de licenciamiento
Idioma
Interfase de usuario amigable
Interoperabilidad
Apoyo técnico y proyección del proyecto gvSIG
Limitación actual
Hasta la versión gvSIG 1.1 no se pueden definir sistemas de referencia personalizados.
(Guatemala cuenta con un sistema no listado en gvSIG)

---
Conclusiones
La implementación de SIG en países en vía de desarrollo es una necesidad propia y una demanda constante de los organismos de cooperación internacional aldesarrollo
La existencia de los SIG en municipios atrae a investigadores y ofrece ventajas a la empresa privada ejecutora de obras públicas.
La formación es fundamental antes y durante los proyectos de implementación de SIG
El software libre salva la limitación económica en la adquisición de licencias
Las comunidades de usuarios, listas de correo, etc. representan el respaldo que buscan las organizaciones a la hora de implementar software libre
Aunque los SIG en estos países son jóvenes, desde su inicio deben contemplar el enfoque de las infraestrucutras de datos espaciales (IDE)
La existencia de datos en otros formatos es valiosa, aunque pobre en calidad cartográfica es muy rica en información de referencia.

---
Fin de la Presentación
La implementación de software libre en la gestión pública en países en vía de desarrollo constituye una alternativa operativa y económica.
Permite disminuir la “brecha
tecnológica”, que junto con
otros factores afecta
el desarollo.
Fabián Camargo – Consultor SIG